## Hoja1
R E S U M E N
DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACAN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
UNIDAD ADMINISTRATIVA | CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA | PROGRAMA | CLAVE DEL PROGRAMA | SUBPROGRAMA | CLAVE DEL SUBPROGRAMA | CLAVE PROYECTO | PROYECTO | TIPO | DIMENSION A MEDIR | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | METAS |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | PRESUPUESTO (PESOS)
[12 empty] | Programada | Alcanzada | Porcentaje de Cumplimiento |  |  |  | Aprobado | Modificado | Devengado | Porcentaje de Presupuesto
[14 empty] | Alc. / Prog. | [6 empty] | Dev. / Aprob. | Dev. / Modif.
DIRECCIÓN GENERAL | 01 | Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan | 64 | Administrar la Informacion de manera oportuna y confiable | 6414 | 641402 | Contratacion de despacho para la practica para la practica del estudio actuarial a fin de conocer la suficiencia fiananciera de la entidad |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 1 | 0 | 0% | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | ESTUDIO ACTUARIAL | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 641401 | Contratacion de despacho para la practica de auditorias externas a fin de trasparentar la administracion de los recursos de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado, asi como los derechos para el uso de programas |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Auditorias, Evaluaciones, Dictamenes Fiscales y de Seguridad Social | AUDITORIA | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 6411 | 641103 | Contratacion del despacho para el timbrado de nomina |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios | PROYECTO/PROGRAMA | 1000000 | 126000 | 1000000 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución, con eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestros derechohabientes. |  | 641124 | Gestionar los recursos necesarios para relizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable servicio postal, pago de membresias,tenencias y refrendos, impresion y fotocopiado y otros. |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 4 | 2 | 50% | Otras asesorías para la operación de programas | PROYECTO/PROGRAMA | 123000 | 100000 | 123000 | 44080 | 44.08% | 35.84%
[12 empty] | 4 | 5 | 125% | Gastos de Representacion | ACCION | 40000 | 40000 | 40000 | 8885.24 | 22.21% | 22.21%
[6 empty] | 641113 | Otorgar ayudas por unica vez a terceras personas. |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 1 | 0 | 0% | Emitir el informe anual al H. Congreso del Estado | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 0 | 0% | Autorizar el otorgamiento de ayudas por unica vez a terceras personas que por su condicion de necesidad y merito en la sociedad justifiquen recibir la ayuda | GESTION | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 0 | 0% | Gestionar en municipios y entidades la incorporación de nuevos cotizantes al fondo de pensiones civiles del estado. | GESTION | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Administrar la Informacion de manera oportuna y confiable | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 12 | 6 | 50% | Coordinacion de sesiones Ordinarias de la H. Junta Directiva | SESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 3 | 0 | 0% | Coordinacion de sesiones Extraordinarias de la H. Junta Directiva | SESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Coordinacion de sesiones Ordinarias de Fideicomisos de la H. Junta Directiva | SESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 0 | 0% | Coordinacion de sesiones Extraordinarias de Fideicomisos de la H. Junta Directiva | SESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 21 | 8 | 38.1% | Integrar y enviar los cuadernillos con la información para el desarrollo de las sesiones Ordinarias y Estraordinarias de la H. Junta Directiva y del Comité Técnico de Fideicomisos | SESION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 180 | 70 | 38.89% | Emitir los oficios, derivados de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva | OFICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 45 | 6 | 13.33% | Generar seguimiento por indicaciones del Director General a las reuniones a unidades administrativas | SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 21 | 8 | 38.1% | Emitir el acta correspondiente a cada sesion ordinaria y/o extraordinaria celebrada por la H. Junta Directiva | ACTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 1 | 100% | Cierre del libro de actas y el registro de acuerdos de la H. Junta Directiva del ejercicio anterior | LIBRO DE ACTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Dar seguimiento al sistema de control de acuerdos de asuntos de la H. Junta Directiva y del Comité de Fideicomisos verificando su cabal cumplimiento y atencion | SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Control y Evaluación y seguimiento de la unidad y acceso a la Información Publica | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Actualización y seguimiento de la Información que regula la Ley de Transparencia y Acceso | ACTUALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Actualización de los Tramites Inscritos en el Registro Estatal de Tramites y Servicios | ACTUALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Atender las solicitudes de información . | SOLICITUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 23 | 12 | 52.17% | Control, evaluación y seguimiento de la correspondencia administrativa de la Dirección General, | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 3 | 1 | 33.33% | Evaluación y seguimiento a la satisfacción de usuarios mediante los buzones de sugerencias y encuestas de salida,Revisión, verificación y actualización de la Información presentada en el la pagina de Pensiones. | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 4 | 100% | Llevar a cabo acciones derivadas del programa para mejorar la capacidad funcional, inclusion social y productividad del Jubilado Pensionado.(CALIDAD, VIDA Y CALIDEZ) | PROGRAMA | 200000 | 200000 | 200000 | 59800 | 29.9% | 29.9%
[12 empty] | 1 | 0 | 0% | Evento de fin de año de los Jubilados y Pensionados del Estado de Michoacan | 0 | 410000 | 410000 | 410000 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 1 | 100% | Realizar evento por conmemoracion del día del jubilado y pensionado | PROYECTO | 200000 | 200000 | 200000 | 158465.91 | 79.23% | 79.23%
[12 empty] | 5 | 2 | 40% | Evento por el Aniversario del dia del Jubilado y Pensionado Estatal | 0 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 5 | 4 | 80% | Viaticos y gastos de traslado, para Acercar los servicios que ofrece la Direccion de Pensiones Civiles a sus Derechohabientes en las diferentes regiones del Estado. | VIATICOS | 70000 | 60000 | 70000 | 58489.41 | 97.48% | 83.56%
[12 empty] | 1 | 0 | 0% | Aniversario del CAI Pensiones | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 0 | 0% | Evento Navideño de fin de año del CAI | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 0 | 0% | Programa y dictamenes de protección civil para el CAI Pensiones. | ACCION | 40000 | 25000 | 40000 | 3988 | 15.95% | 9.97%
|  |  |  | Otorgar préstamos a corto plazo | 6401 | 640101 | Tramitar el Otorgamiento de prestamos a corto plazo |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 18500 | 7457 | 40.31% | Tramitar el otorgamiento de préstamos de corto plazo a los derechohabientes. | PRESTAMO | 600000000 | 565400000 | 600000000 | 340491594.61 | 60.22% | 56.75%
|  |  |  | Devolución de los descuentos indebidos hechos y entrega de la indemnizacion del Articulo 70 de la Dirección de Pensiones, cuando los servidores públicos se separen del servicio; | 6406 | 640601 | Afectación y/o pago de la indemnización por retiro del servidor público. Y reintegros por descuentos indebidos. |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 17002 | 11847 | 69.68% | Tramitar el otorgamiento de préstamos de consumo a los derechohabientes. | PRESTAMO | 620000000 | 620000000 | 620000000 | 583480519.68 | 94.11% | 94.11%
[6 empty] | 640602 | [5 empty] | 1700 | 715 | 42.06% | Pago de la Indemnizacion por retiro del Servidor Publico | PAGO | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 30502495 | 43.57% | 43.57%
|  |  |  | Dar cuotas de ayuda a los familiares del servidor público por muerte de éstos. | 6405 | 640501 | Pagar la cuota de ayuda a familiares de trabajadores que fallecen en activo . Articulos 69 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 562 | 455 | 80.96% | Reintegros de descuentos de prestamos de corto plazo y consumo | PAGO | 4000000 | 2000000 | 4000000 | 1539705.72 | 76.99% | 38.49%
[6 empty] | 640501 | Pagar la cuota de ayuda a familiares de trabajadores que fallecen en activo . Articulos 69 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 24 | 12 | 50% | Elaboración y pago quincenal de la nómina de jubilados y pensionados. | GESTION | 2751831547 | 2516706441 | 2751831547 | 1383040873.41 | 54.95% | 50.26%
[5 empty] | 6404 | 640401 | Pagar la cuota de ayuda a familiares de Jubilados y pensionados que fallecen . Articulos 68 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 12 | 6 | 50% | tramitar el pago del servicio médico facultativo ante el IMSS para jubilados y pensionados | GESTION | 7500000 | 11500000 | 7500000 | 3957850 | 34.42% | 52.77%
|  |  |  | Otorgar el derecho a pension y jubilación y derechos que deriben de Ley. | 6403 | 640301 | Otorgar el derecho a pension y jubilación y derechos que deriben de Ley. |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 84 | 47 | 55.95% | Tramitar el pago del seguro de vida constituido voluntariamente a familiares de Jubilados y Pensionados fallecidos. | ACCION | 13500000 | 10400000 | 13500000 | 3573334 | 34.36% | 26.47%
[6 empty] | 640305 | Otorgar el derecho a la atencion medica a Jubilados Pensionados |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 120 | 92 | 76.67% | Pago de cuota de ayuda a familiares de Jubilados y pensionados fallecidos. Articulos 68 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado | pago | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 5391958 | 71.89% | 71.89%
|  |  |  | Otorgar préstamos con garantía hipotecaria | 6402 | 640202 | Tramitar el Otorgamiento de prestamos de LIquidez a derechohabientes |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 2250 | 1025 | 45.56% | Tramitar el otorgamiento de préstamos de Liquidez a los derechohabientes. | PRESTAMO | 750000000 | 600000000 | 750000000 | 282657361.15 | 47.11% | 37.69%
[12 empty] | 550 | 232 | 42.18% | Tramitar el otorgamiento de préstamos hipotecarios a los derechohabientes. | PRESTAMO | 250000000 | 275000000 | 250000000 | 78108869.18 | 28.4% | 31.24%
[12 empty] | 718 | 568 | 79.11% | Reintegros de descuentos de prestamos de Hipoteca y Liquidez | PAGO | 5000000 | 3000000 | 5000000 | 2013816.09 | 67.13% | 40.28%
[12 empty] | 564 | 282 | 50% | Gestionar el pago por concepto de avalúos, supervisiones por los prestamos de garantia hipotecaria y con liquidez autorizados | AVALUOS Y SUPERVISIONES | 700000 | 450000 | 700000 | 248294.8 | 55.18% | 35.47%
[12 empty] | 236 | 124 | 52.54% | Pago de cuota de ayuda a familiares de trabajadores que fallecen en activo, articulo 69 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado | PAGO | 1200000 | 0 | 1200000 | 486100 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Conciliacion de las cuentas de orden de prestamos con garantia hipotecaria en su modalidad de liquidez con la subdireccion de contabilidad y presupuesto | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 640201 | Tramitar el Otorgamiento de prestamos hipotecarios a derechohabientes |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 12 | 6 | 50% | Conciliacion de las cuentas de orden de prestamos con garantia hipotecaria en su modalidad de hipoteca con la subdireccion de contabilidad y presupuesto | CONCILIACION | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS | 03 | Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan | 64 |  | 6400 | 640000 |  |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 1 | 0 | 0% | Coordinarse con las demas unidades administrativas a fin de formular y presentar el pronostico de ingresos y el anteproyecto de egresos que por conducto del Director General se presentara a la H. Junta Directiva para su aprobacion. | PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución, con eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestros derechohabientes. | 6411 | 641111 | Pago de las comisiones bancarias por manejo y administracion de cuentas |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 132000 | 51278 | 38.85% | Realizar las aportaciones por parte de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado al fondo de seguro de vida de los Jubilados y Pensionados | APORTACION | 6600000 | 5100000 | 6600000 | 2563900 | 50.27% | 38.85%
|  |  |  | Planeación eficaz en proyecciones de inversión de recursos | 6412 | 641201 | Controlar las inversiones del fideicomiso de Jubilados y Pensionados y llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones y cumpliendo siempre con la politica de inversion que emita el comité tecnico de dichos fideicomisos. |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 12 | 6 | 50% | Supervisar y Controlar las inversiones a la vista y a corto plazo asi como llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones. | REPORTE | 1500000 | 1000000 | 1500000 | 735705.23 | 73.57% | 49.05%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Controlar las inversiones del fideicomiso de Jubilados y Pensionados y llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones y cumpliendo siempre con la politica de inversion que emita el comité tecnico de dichos fideicomisos. | REPORTE | 155000000 | 167000000 | 155000000 | 91128022.18 | 54.57% | 58.79%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Controlar las inversiones en fideicomiso de Reserva Financiera y llevar a cabo su renovación en las mejores condiciones y cumpliendo siempre con la politica de inversion que emita el comité tecnico de dichos fideicomisos. | REPORTE | 129500000 | 200000000 | 129500000 | 73079524.71 | 36.54% | 56.43%
[12 empty] | 4 | 0 | 0% | Convocar y llevar acabo la sesion del Comité de Cartera Vencida con la finalidad de crear estrategias que ayuden a abatir este rubro | COMITÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2790 | 1301 | 46.63% | Formular y realizar transferencias bancarias a cargo de esta Dirección de Pensiones por diferentes concepto a fin de asegurar la operecion de esta Institucion. | TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Otorgar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus familias, garantizándoles la entrega de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, y los que emanen de los acuerdos tomados por la Junta Directiva. | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 200 | 59 | 29.5% | Elaborar, requisitar y ejecutar los contratos por renta de los salones de fiestas y locales comerciales. | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 146 | 74 | 50.68% | Administrar y operar la pension diurna y nocturna para autos en el area de estacionamiento destinada para este fin. | SERVICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Practicar semanalmente inventario fisico y emitir el reporte semanal de existencias de mercancias en el almacén y entregarlo al departamento de contabilidad para su conciliacion y control de las mismas. | REPORTE | 95000 | 95000 | 95000 | 15859 | 16.69% | 16.69%
[12 empty] | 41638 | 22301 | 53.56% | Formular y realizar transferencias bancarias a cargo de esta Dirección de Pensiones por diferentes conceptos y prestaciones a favor del los derechohabientes. | TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 5955 | 5163 | 86.7% | Operar los cobros por diferentes conceptos expidiendo el recibo oficial correspondiente. | RECIBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Otorgar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus familias, garantizándoles la entrega de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, y los que emanen de los acuerdos tomados por la Junta Directiva. | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 1 | 0 | 0% | Coordinarse con las demas areas administrativas a fin de planear e integrar el Programa Operativo Anual de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado. | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Formular y remitir a la H. Junta Directiva la informacion correspondiente a la situacion que guarde la cartera vencida. | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 1 | 50% | Supervisar, evaluar y verificar el segumiento del Programa Operativo Anual de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado. | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Formular el informe financiero contable semestral y trimestral para su presentacion a la H. Junta Directiva | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 160 | 119 | 74.38% | Revisar, Analizar y Emitir la actualización de fondos aplicados por concepto de adeudos en años anteriores y prescripciones, cuando lo soliciten diferentes areas. | ACTUALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Emitir los estados financieros conforme a la ley General de Contabilidad Gubernamental y remitirlos en los primeros 10 días hábiles de cada mes a las instancias correspondientes. | ESTADOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 5376 | 3178 | 59.11% | Emision de las polizas de registro de las operaciones que realiza la Direccion de Pensioones Civiles del Estado | POLIZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | realizar el entero de los impuestos a cargo de esta Descentralizada con base en las obligaciones fiscales retenidas al personal de esta Institucion y a terceros (Impuestos federales ISR) | PAGO | 3210000 | 3040000 | 3210000 | 1088207.47 | 35.8% | 33.9%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | realizar el entero de los impuestos a cargo de esta Descentralizada con base en las obligaciones fiscales generadas por el personal de esta Institucion (entero de Impuestos Estatales 3% sobre nomina) | PAGO | 2285000 | 2090000 | 2285000 | 1019271 | 48.77% | 44.61%
[12 empty] | 300 | 140 | 46.67% | Integrar y supervisar la formulación de conciliaciones de los estados de cuenta bancarios. | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 63 | 29 | 46.03% | Realizar estudio, analisis y evalucion de los sistemas de registro contables | ANALISIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Realizar las Depuraciones, aplicación o lo que en Normatividad proceda de los resgistros contables | DEPURACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SUBDIRECCION DE INFORMATICA | 04 | Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan | 64 | Otorgar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus familias, garantizándoles la entrega de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, y los que emanen de los acuerdos tomados por la Junta Directiva. | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 2 | 1 | 50% | Sistema Administracion de Correspondencia Interna | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 10 | 5 | 50% | Automatización de diferentes módulos del SISCAP (Adecuaciones solicitadas y/o por cambios Gubernamentales. | SISTEMA | 0 | 743000 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[12 empty] | 92 | 51 | 55.43% | Llevar A Cabo las adquisiciones necesarias para la realizacion de las actividades de la Direccion de Pensiones Civiles de Conformidad con el Programa de adquisiones PAD. | ADQUISICIÓN | 810000 | 0 | 810000 | 276654.88 | 0% | 0%
[12 empty] | 504 | 252 | 50% | Generación de los reportes de uso común y extraordinarios requeridos por las áreas administrativas. | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 0.5 | 50% | Realizar procedimiento de cierre de año en los Sistemas y Bases de Datos |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Realizar revisiones mensuales a los Préstamos Hipotecarios y de Liquidez | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 1 | 50% | Implementacion de los reportes de nomina en tamaño carta que se i mprimian en papel continuo en impresora de matriz de puntos y modernizar a impresora lasar o de inyeccion de tinta. | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 1 | 50% | Aplicación web para consulta de Timbrado de Nómina (repositorio, plataforma) on envio via correo electronico | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 1 | 100% | Subir a la APPSTORE Aplicación móvil “DPCEAPP” para IOS. Realizando el tramite como entidad gubernamental. | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 1 | 50% | Actualizacióndel sistema de Prejubilados y cambios necesarios para su mejor funcionamiento uqe sean requeridos por el area. | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Actualización y mejoras al Sistemas de Inventarios INVDPCE (Módulo de Bitacoras de mantenimiento, Módulo de requisiciones de compra, Memos o solicitudes de traslado). | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 6 | 2 | 33.33% | Modificaciones, actualización y mejoras a otros sistemas (de las áreas). | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 24 | 12 | 50% | Conciliación de los archivos de fallecidos del registro civil para verificar sobrevivencias y matrimonios. | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 360 | 180 | 50% | Generar y transferir los movimientos quincenales de incidencias de descuento a la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno, el Consejo del Poder Judicial, poder Legislativo e institutos afiliados. | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 36 | 18 | 50% | Realizar prescripciones de más de 10 y 5 años de no cotizar al fondo y prescripciones de fondo por jubilación. | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Sistematizacion de la informacion generada | 6413 | 641302 | Llevar A Cabo Remplazo De Equipo De Computo, Servidores y Accesorios |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 48 | 24 | 50% | Timbrado de nómina del personal administrativo y jubilados y pensionados | TIMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 48 | 24 | 50% | Actualizacion a los sistemas de nomina para que se puedan guardar los resumenes de nomina en PDF y en Excel. | TIMBRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 3 | 1 | 33.33% | Servicios y Aplicaciones Web (SAID). Actualizacion de Modulos para prestamos hipotecarios, Jubilados y pensionados. Verificacion de sobrevivencias. Asi como seguimiento de tramites y servicios. (*Continuar con Modulos del lado de Pensiones" Cancelacion de Gravamen; Otros) | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Diuseño y Elaboracion de un sistema de control de inventario para alimentos perecederos para el almacen del CAI. | SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 4 | 100% | Cambio y/o Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de aire acondicionado del área de Informática | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 36 | 18 | 50% | Mantenimiento preventivo y correctivo operar, así como mantener actualizados los sistemas operativos y la puesta en marcha de los equipos (Manuales, protocolos y simulacros de Contingencias). | REPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Conciliar datos Realizar la auditoria sobre la operatividad y confiabilidad de los sistemas existentes. | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 36 | 18 | 50% | Seguimiento a proyectos de digitalización, conciliar y respaldar documentos digitalizados. | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 24 | 12 | 50% | Asesoría y soporte técnico al personal de la Institución. | ASESORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 58 | 0.5 | 0.8621% | Plan de Respaldos de información de bases de datos, sistemas informáticos, archivos de usuarios y resguardo externo. | RESPALDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Plan de Respaldos de información de bases de datos, sistemas informáticos, archivos de usuarios y resguardo externo. | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SUBDIRECCION JURIDICA | 05 | Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan | 64 | Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución, con eficiencia y eficacia a las necesidades de nuestros derechohabientes. | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  |  | 43 | 22 | 51.16% | Gestionar los viáticos necesarios a fin de dar cumplimiento a las comisiones encomendadas con el fin de abatir el rezago de la cartera vencida | INFORME | 127000 | 127000 | 127000 | 59404.18 | 46.77% | 46.77%
[12 empty] | 38 | 11 | 28.95% | Gestionar el pago correspondientes por gastos de escrituración legalización de exhortos notariales, de registro publico de propiedad y poderes notariales | GESTION | 200000 | 200000 | 200000 | 686.66 | 0.3433% | 0.3433%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Rendir informe mensual de actividades de la Subdirección Jurídica a la Dirección General | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 53 | 19 | 35.85% | Gestionar el pago por concepto de avalúos periciales derivados de los juicios presentados | GESTION | 250000 | 250000 | 250000 | 298305.23 | 119.3% | 119.3%
[12 empty] | 48 | 14 | 29.17% | Gestionar el pago por concepto de la publicación de los edictos derivados de los juicios presentados | GESTION | 300000 | 300000 | 300000 | 91039.52 | 30.35% | 30.35%
[12 empty] | 4 | 0 | 0% | Rendir Informe trimestral de recuperación de cartera vencida | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 75 | 25 | 33.33% | Presentación de Demandas y seguimiento a juicio por incumplimiento de deudores | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 66 | 23 | 34.85% | Atencion y/o Regularización de adeudos a morosos por vía extrajudicial | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1200 | 725 | 60.42% | Elaboración de ordenes de pago en general | ORDEN DE PAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 146 | 91 | 62.33% | Elaboración de tarjetas informativas para las demandas de los morosos | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 56 | 6 | 10.71% | Asignacion de demandas y seguimiento a juicios por incumplimiento de deudores | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 90 | 16 | 17.78% | Convenios de restructuracion en la forma de pago que no se encuentran en cartera vencida | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 57 | 26 | 45.61% | Elaboracion de convenios Judiciales de deudores | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 48 | 28 | 58.33% | Elaboracion de convenios extrrajudiciales de deudores | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 68 | 38 | 55.88% | Elaboracion de Ordenes de pago en caja y/o por liquidacion de adeudo | ORDENES DE PAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 36 | 24 | 66.67% | Solicitudes de condonacion de intereses moratorios | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 31 | 81 | 261.3% | Contestación de peticiones de particulares y de autoridad jurisdiccional o administrativa | PROCESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 3 | 1 | 33.33% | Elaboracion de convenios de colaboracion institucional y convenios de incorporacion voluntaria al regimen de pensiones | CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 31 | 12 | 38.71% | Seguimiento de demandas laborales en contra de la DPCE en la via laboral | SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 80 | 24 | 30% | Seguimiento de demandas administrativas | SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 174 | 52 | 29.89% | Demandas de amparo | DEMANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 48 | 63 | 131.2% | Elaboración de estados de cuenta | ESTADO DE CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles | [7 empty] | 1710 | 982 | 57.43% | Redacción de contratos/oficios y revisión de requisitos en préstamos de Liquidez | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 219 | 107 | 48.86% | Redaccion de Oficios de Instrucción | OFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 58 | 11 | 18.97% | Elaboracion de cartas condicionadas al pago | PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 2 | 50% | Elaboracion de contratos de prestacion de servcios | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 236 | 219 | 92.8% | Redacción de contratos/oficios y revisión de requisitos en préstamos Hipotecarios | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION | 06 | Garantizar en el presente y en el futuro el cumplimiento de las prestaciones a los Jubilados y Pensionados y derechohabientes, establecidas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacan | 64 | Otorgar servicios de calidad a los jubilados y pensionados, así como a servidores públicos cotizantes al fondo de pensiones y sus familias, garantizándoles la entrega de los beneficios y prestaciones establecidas en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, y los que emanen de los acuerdos tomados por la Junta Directiva. | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 3 | 0 | 0% | Revisar y actualizar de manera periodica el Manual de Procedimientos conforme a las mejoras en los procesos (M.O. Apartado 1.5 numeral 14) | MANUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 0 | 0% | Revisar y actualizar el Reglamento Interior y el Manual de Organización conforme a la actualización de la Ley de Pensiones Civiles a fin de darle certeza jurídica al actuar de los servidores públicos de esta Institución. (M.O. Apartado 1.5 numeral 14) | REVISION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 0 | 0% | Promover depuración la documentación administrativa al Archivo de Concentración de conformidad con la ley en la materia. (M.O. Apartado 1.5 numeral 20) | ACCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 6415 | 641502 | Gestionar la prestaciones adicionales que se entregan al personal de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado con el proposito de realizar actividades de convivencia y desarrollo humano a fin de que prevalenca un buen clima laboral entre los trabajadores |  |  |  |  | 26 | 23 | 88.46% | Realizar los Eventos y Gestionar la prestaciones adicionales que se entregan al personal de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado con el proposito de realizar actividades de convivencia y desarrollo humano a fin de que prevalenca un buen clima laboral entre los trabajadores. | GESTION | 1206000 | 1150000 | 1206000 | 566168.65 | 49.23% | 46.95%
[5 empty] | 6411 | 641123 | Gestionar la adquisición y entrega de uniformes al personal de la Dirección. |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 5 | 3 | 60% | Gestionar la adquisición y entrega de uniformes ejecutivos del personal de la Direccion de Pensiones civiles del Estado y del Cendi. | GESTION | 1255000 | 1255000 | 1255000 | 389919.58 | 31.07% | 31.07%
[12 empty] | 1 | 0 | 0% | Gestionar la adquisición y entrega de uniformes Deportivos al personal de la Direccion de Pensiones civiles del Estadoque representara a la Institucion en los Juegos Interdependencias | GESTION | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 100%
[6 empty] | 641107 | [5 empty] | 24 | 10 | 41.67% | Gestionar el pago por concepto de activacion fisica y mental del personal de esta institucion | GESTION | 50000 | 50000 | 50000 | -162397.11 | -324.8% | -324.8%
[6 empty] | 641107 | [5 empty] | 12 | 0 | 0% | Gestionar la Entrega de viaticos para el cumplimiento de comisiones distintas a las de la Subdireccion Juridica y a la de la Subdireccion de Jubilados y Pensionados para el cumplimiento de actividades administrativas encomendadas | GESTION | 35000 | 30000 | 35000 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 6407 | 640701 | Supervisar y Gestionar el recurso económico de los gastos operativos, solicitados y otorgados a la asociacion de Jubilados y Pensionados de esta Dirección |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | Gestionar la entrega de ayudas sociales, culturales de la asosiación estatal de Jubilados y pensionados "Cuahutemoc Cardenas Solorzano"A.C. | GESTION | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 1 | 0 | 0% | Gestionar la entrega de ayudas sociales, culturales de la Asociacion de jubilados y pensionados del estado de michoacan A.C. | GESTION | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 2 | 0 | 0% | Gestionar la entrega de ayudas sociales, culturales de la para celebracion de eventos en el CAI | GESTION | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 12 | 6 | 50% | Gestionar la Entrega Mensual del Subsidio de autorizado para la Asociacion Estatal de Jubilados y Pensionados A.C. | GESTION | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 465282.95 | 43.08% | 43.08%
[6 empty] | 640701 | Supervisar y Gestionar el recurso económico de los gastos operativos, solicitados y otorgados mediante subsidio de la Casa del Jubilado y Pensionado de esta Dirección. |  |  |  |  | 12 | 6 | 50% | Gestionar la Entrega Mensual del Subsidio de autorizado para la asosiación estatal de Jubilados y pensionados "Cuahutemoc Cardenas Solorzano"A.C. | GESTION | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 454755 | 42.11% | 42.11%
[12 empty] | 6 | 0 | 0% | venta de bienes adjudicados | VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 4 | 1 | 25% | Convocar a reunion a la Direccion de planeacion y Finanzas, subdireccion de Contabilidad y enlace Juridico a fin de actualizar el estado que guardan los bienes adjuducados | REUNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 6415 | 641501 | Atender las necesidades de capacitación de conformidad con el Programa Anual de Capacitación |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 10 | 2 | 20% | Atender las necesidades de capacitación de conformidad con el Programa Anual de Capacitación (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 8) | CURSO | 370500 | 264500 | 370500 | 2441.35 | 0.923% | 0.6589%
[5 empty] | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  |  | 24 | 12 | 50% | Promover un clima organizacional de convivencia entre las diferentes áreas de la Dirección atendiendo oportunamente cualquier diferencia entre el personal . (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 10) | EVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 24 | 12 | 50% | Vigilar y promover el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo y disposiciones normativas aplicables en la materia. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 1 y 9) | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 6411 | 641116 | Operar el sistema de nómina para el pago oportuno de las percepciones salariales quincenales de los trabajadores de la Dirección |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 25 | 13 | 52% | Operar el sistema de nómina para el pago oportuno de las percepciones salariales quincenales de los trabajadores de la Dirección. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 6) | NOMINA | 72572011 | 67806845 | 72572011 | 40497640.99 | 59.73% | 55.8%
[6 empty] | 641117 | Gestionar el pago oportuno de las prestaciones económicas, sociales y sindicales al personal de la Dirección |  |  |  |  | 24 | 12 | 50% | Gestionar el pago oportuno de las prestaciones económicas, sociales y sindicales al personal de la Dirección (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 4) | GESTION | 20494771 | 17570420 | 20494771 | 9422288.58 | 53.63% | 45.97%
[6 empty] | 641118 | Gestionar los derechos derivados de la relacion laboral de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia. |  |  |  |  | 12 | 6 | 50% | Gestionar los derechos derivados de la relacion laboral de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 1 y 9) | GESTION | 354004 | 354004 | 354004 | 92678.82 | 26.18% | 26.18%
[6 empty] | 641119 | Coordinar y supervisar la prestación de servicios operativos y Servicio Social en las diferentes áreas de la Institucion. |  |  |  |  | 240 | 19 | 7.917% | Coordinar y supervisar la prestación de servicios operativos y Servicio Social en las diferentes áreas de la Dirección. (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 10) | ACCION | 240000 | 216000 | 240000 | 19000 | 8.796% | 7.917%
[6 empty] | 641120 | Tramitar las altas, bajas, liquidaciones y modificaciones de las prestaciones de seguridad social del personal de conformidad con la ley en la materia., asi como gestionar el pago de las cuotas obrero patronales en tiempo y forma del personal de la Direccion |  |  |  |  | 12 | 6 | 50% | Tramitar las altas, bajas, liquidaciones y modificaciones de las prestaciones de seguridad social del personal de conformidad con la ley en la materia., asi como gestionar el pago de las cuotas obrero patronales en tiempo y forma del personal de la Direccion (M.O. Apartado 1.5.1 numeral 5) | PAGO | 17495413 | 18260672 | 17495413 | 10347679.79 | 56.67% | 59.15%
[6 empty] | 641121 | [5 empty] | 1 | 1 | 100% | Gestionar la renovacion y/o contratacion del seguro de vida de los trabajadores, asi como actualizar los consentimientos individuales | POLIZA | 454204 | 422318 | 454204 | 480442 | 113.8% | 105.8%
[5 empty] | 6400 | 640000 | Administración general de las operación de la Dirección de Pensiones Civiles |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 24 | 10 | 41.67% | Reposicion oportuna de los fondos fijos de caja, así como los gastos a comprobar a fin de eficientar los procesos. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 8) | CEDULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 3 | 2 | 66.67% | realizar un inventario fisico de bienes muebles e inmuebles de la Dirección (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 4) | INVENTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 6411 | 641125 | Gestionar la adquisicion de bienes muebles necesarios para la operación y el desarrollo de las actividades en la Direccion de Pensiones Civiles del Estado |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 300 | 163 | 54.33% | Llevar acabo el proceso de adquisiciones, requerimiento, contratación de servicios y arrendamientos mensuales asi como dar oportunamente a las diferentes areas administrativas los articulos solicitados de conformidad con la normatividad en la materia (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 1 y 2) | PAGO | 1991500 | 1930000 | 1991500 | 897932.45 | 46.52% | 45.09%
[6 empty] | 641125 | [5 empty] | 28 | 16 | 57.14% | Gestionar la adquisicion de bienes muebles necesarios para la operación y el desarrollo de las actividades en la Direccion de Pensiones Civiles del Estado | ATENCION | 436400 | 399800 | 436400 | 95680.76 | 23.93% | 21.93%
[5 empty] | 6413 | 641301 | Llevar a cabo el Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras de la Institución |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 12 | 8 | 66.67% | LLevar a cabo programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así como conservación de bienes muebles e inmuebles de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado. | MANTENIMIENTO | 450500 | 404000 | 450500 | 240679.03 | 59.57% | 53.42%
[6 empty] | 641108 |  |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 2 | 0 | 0% | Equipar la oficina del archivo para resguardo de los documentos conforme a lo estipulado por la Ley General de Archivos. | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | 641124 | Gestionar los recursos necesarios para relizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable servicio postal, pago de membresias,tenencias y refrendos, impresion y fotocopiado y otros |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 42 | 12 | 28.57% | Contratar y gestionar que se lleven los servicios de fumigacion y limpieza de todas las areas de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado | ACCION | 150000 | 145000 | 150000 | 46274.08 | 31.91% | 30.85%
[6 empty] | 641124 |  |  |  |  | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 3 | 2 | 66.67% | Contratar los servicios de una aseguradora a fin de proteger los activos de la Direccion de Pensiones Civiles del Estado | POLIZA | 222000 | 212000 | 222000 | 128507.08 | 60.62% | 57.89%
[11 empty] | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 3 | 2 | 66.67% | Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes al pago del impuesto predial y de Tenencia de Vehiculos, asi como el Canje de Placas | GESTION | 150000 | 120000 | 150000 | 12738 | 10.62% | 8.492%
[11 empty] | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 98 | 54 | 55.1% | Gestionar los recursos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los gastos por concepto de luz, agua, teléfono, telecable servicio postal y impresion y fotocopiado y otros. (M.O. Apartado 1.5.2 numeral 7) | GESTION | 2704500 | 2637000 | 2704500 | 961651.24 | 36.47% | 35.56%
[11 empty] | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 1 | 0 | 0% | Llevar acabo la conciliacion de los bienes muebles e inmuebles con la subdireccion de contabilidad y presupuesto a fin de mantener conciliados los datos en inventarios e información financiera | CONCILIACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | % de atención a los requerimientos de los servicios generales de las áreas | 10 | 6 | 60% | Convocar y llevar acabo la sesion del Comité de Compras con la finalidad de transparentar las adquisiciones de esta institucion | COMITÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | TOTAL | 238482 | 110403 | 46.29% |  |  | 5507608350 | 5181275001 | 5507608350 | 2951342423.5 | 56.96% | 53.59%
[11 empty] | 1ER SEM | 118492 | 110403 | 93.17% |  |  | 5507608350 | 5181275000 | 5507608350 | 2951342423.5
[11 empty] | 2DO SEM |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2DO SEM | 119990 | 0 | 0% |  |  |  |  | 1ERA SEM | 2951342423.5
[14 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2DO SEM
[19 empty] | 2DO SEM | 0
[12 empty] | 0 | 0
0